## Arkusz1
Załącznik nr 17 do metryki biznesowej kredytu mieszkaniowego Mój Dom
KOSZTORYS
Wnioskodawca .....................................................................................................................................
Dokładny adres inwestycji z nr działki.................................................................................................... |  |  |  | Planowany termin zakończenia inwestycji .........................
Specyfikacja robót/ etap prac | Koszt elementu (zł) | Udział elementu(%) | Obecne zaawansowanie (zł) | Obecne zaawansowanie (%) | Harmonogram
-termin zakończenia etapu
1. STAN ZEROWY | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | data..................
Udział w koszcie budowy nie powinien przekroczyć 10%*
1.1 Uzbrojenie terenu |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
1.2 Roboty ziemne |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
1.3 Fundamenty |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2. STAN SUROWY | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | data..................
Udział w koszcie budowy 30%-40%*
2.1 Ściany konstrukcyjne: | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
· Piwnice |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
· Parter |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
· I piętro |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2.2. Strop: | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
· Nad piwnicą |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
· Nad parterem |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
· Nad I piętrem |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2.3 Ścianki działowe |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2.4 Dach: | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
· konstrukcja |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
· pokrycie |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
· ocieplenie |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
· obróbki blacharskie i rynny |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2.5 Schody |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2.6 Stolarka zewnętrzna – okna |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2.7 Stolarka zewnętrzna- drzwi, brama garażowa |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2.8 .............................................. |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
KOSZT WYKONANIA STANU ZEROWEGO WRAZ ZE STANEM SUROWYM |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | data..................
Udział w koszcie budowy: 40%-50%*
| 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | data..................
3. INSTALACJE
3.1 Wodociągowe |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3.2 Kanalizacja sanitarna |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3.3 Gazowa |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3.4 CO |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3.5 Elektryczne |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3.6 ................................. |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
4. STAN WYKOŃCZENIOWY | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | data..................
4.1 Tynki wewnętrzne, okładziny wewnętrzne |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
4.2 Roboty malarskie |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
4.3 Posadzki |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
4.4. Podłogi |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
4.5 Stolarka wewnętrzna |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
4.6 Biały montaż |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
4.7 .................................... |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
5. ELEWACJE I ROBOTY ZEWNĘTRZNE | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | data..................
5.1 Ocieplenie budynku |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
5.2 Elewacja |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
5.3 Roboty zewnętrzne |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
OGÓŁEM | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Sporządził ................................................................................
Data sporządzenia kosztorysu ........................ |  |  |  | (podpis Kredytobiorcy / osoby posiadające uprawnienia)
Zweryfikował ................................................................................
* Jeśli procentowy udział prac został przekroczony niezbędne jest załączenie oświadczenia osoby wykonującej kosztorys o przyczynach przekroczenia wskaźników.